## 29
개발부 1월 일일 보고
2021-01-29
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.HSG LIFTER #1 작업 확인, 삼영메탈 출고(300개) | 1.HSG LIFTER #2, #3 지원
| 2.TORSION YOKE 3516 #3 PUNCH-2 보완설계, 배출기는 강화 | 2.MP4004 자동화 설계
3.MP4004-HOUSING 32 #2 자동화 설계, FINGER 외, 계속
이문영 | 1.G.HSG LIFTER 1차 단조 지원 | 1.마이머신활동
| 2.12T SLLEVE 0723 5WHY 대책서 작성 | 2.G.HSG LIFTER 단조 지원
| 3.SHAFT2216 세레이션 대경 이슈 점검 | 3.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
| 4.개발문서 업데이트 | 4.백업시스템 업데이트
최보순 | 1.하우징 리프터 #1 진행 | 1.토션요크 3516 피어싱펀치 금형 수정 발송
| 2.샤프트 2216 #23 펀치 테스트 | 2.하우징 리프터 #2, #3 진행
유동근 | 1. HOUSING LIFTER 단조 및 정리 지원 2. HOUSING 32 출하검사 3. TORTION 3516 열처리품, 12T SLEEVE 0723 수입검사 | 1. 연차
정성윤 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
| 2. 주간업무보고 | 2. G.HSG LIFTER #2 ~#3 T/O
3. YOKE4249 STP 파일 확보 및 공유-건일
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. mp600 그리스 펌프 파손으로 교체 | 1. 소재 절단기 5호기 점검 수리
2.3공장 일단정지 및 속도 표지판 쓰러짐으로 재 설치

## 28
개발부 1월 일일 보고
2021-01-28
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.HSG LIFTER #12 설계 지원, #1 작업-계속 | 1.HSG LIFTER #12 설계 지원, #1 작업, 삼영메탈 출고
| 2.SHAFT 2216 #23 PUNCH A-4 보완 설계 | -#11 설계
3.개발금형 정리
이문영 | 1.BT1XX 2종 e-APQP Gate 4 자료 등록 | 1.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
| 2.12T SLLEVE 0723 생산 일정 협의 - 화성테크, | 2.G.HSG LIFTER 1차 단조 지원
| Conf.call 회의 참석 | 2.개발문서 업데이트
3.G.HSG LIFTER 1차 단조 지원
최보순 | 1.하우징 리프터 #1 진행 | 1.하우징 리프터 #1 진행 - 계속, 후처리 의뢰
2.샤프트 2216 #23 펀치 테스트
3.토션요크 3516 피어싱펀치 금형 비교
유동근 | 1. 12T SLEEVE 0723, SHAFT 2216 출하검사 2. HOUSING YOKE 3515, TORSION 3516 가공품 수입검사 3. 노트북 운영체제 설치 | 1. HOUSING LIFTER 단조 지원 2. HOUSING 32 외 3종 출하검사
정성윤 | 1. 연차
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. hp207 광안전 장치 작동 불량으로 분해 청소 및 교정 | 1. 소재 절단기 2호기 오토 피드 탱크 교환
2. hp205 전원 공급 불량 - 차단기 불량 교환
3. mp6304 기린 콘베어 체인 핀 빠짐으로 수리
4. mp600 유압라인 흡입 호스 불량으로 호스 교환, bko 에어라인 보완

## 27
개발부 1월 일일 보고
2021-01-27
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.HSF LIFTER #12 설계 지원, #1 셋팅 지원 | 1.HSF LIFTER #12 설계 지원, #1 작업
| 2.MP6301 DIE SET 보수-GUIDE BUSH 이탈 복구 | 2.SHAFT 7571-보완 설계
3.SPRING HOLDER 38 가공 일정 체크
4.MP6304 기린 콘베아 보수-비룡 2인 내사, 조립 불가(롤러 칫수 상이), 연기함
이문영 | 1.BT1XX 2종 F1058자료 제출 | 1.BT1XX 2종 e-APQP 업무 진행
| 2.12T SLLEVE 0723 생산 일정 협의 - 화성테크 | 2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
| 3.개발문서업데이트 | 3.G.HSG LIFTER 1차 단조 지원
최보순 | 1.하우징 리프터 #1 준비 | 1.하우징 리프터 #1 진행
유동근 |  | 1. 12T SLEEVE 0723 외 2종 출하검사 2. HOUSING LIFTER 단조 지원
정성윤 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계 | 1. 연차
2. SPRING HOLDER 38 게이지 제작 일정 확인
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. hp207 광안전 장치 작동 불량으로 분해 청소 및 교정 | 1. 소재 절단기 2호기 오토 피드 탱크 교환
2. hp205 전원 공급 불량 - 차단기 불량 교환
3. mp6304 기린 콘베어 체인 핀 빠짐으로 수리
4. mp600 유압라인 흡입 호스 불량으로 호스 교환, bko 에어라인 보완

## 26
개발부 1월 일일 보고
2021-01-26
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1. 연차 | 1.HSF LIFTER #12 설계 지원, 1400개 입고 확인및 후공정 진행
2.SHAFT 7571-보완 설계
3.SPRING HOLDER 38 가공 일정 체크
이문영 | 1.BT1XX 2종 e-APQP자료 준비 - Gate4 자료 등록 | 1.BT1XX 2종 e-APQP자료 제출 - F1058
| 2.Conf.Call 회의 참석 - Action Item Review(5Why, eAPQP) | 2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
| YOKE2361 Run@Rate 승인 | 3.G.HSG LIFTER 1차 단조 지원
3.개발문서 업데이트
최보순 | 1.하우징 리프터 소재 그라파이트코팅 의뢰 - 삼영 | 1.하우징 리프터 #1 진행
2.하우징 리프터 다이셋 준비
3.샤프트 7571 셋업 지원
유동근 | 1. BOSS KAPPA 출하검사 2. HOUSING LIFTER SETUP 지원 | 1. 12T SLEEVE 0723 외 2종 출하검사 2. HOUSING LIFTER 단조 지원
정성윤 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
| 2. 금형발주현황 업데이트 | 2. G.HSG LIFTER #1 T/O
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. mp6303 스탭 피더 에어 유니트 파손으로 교환 | 1. mp600 보완 작업 - 제품 콘베어
2. hp207 뒤 집진기 스위치 파손으로 교환
3. mp600 보완 작업 - 제품 콘베어 몸체 휨으로 수정,카플러 고무 파손으로 교환
서보 모터 안전 카바 수정 조립

## 25
개발부 1월 일일 보고
2021-01-25
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.MP600 전기 개조-보완사항 요청및 협의 | 1.HSF LIFTER #12 설계 지원, 1400개 입고 확인및 후공정 진행
| 2.SHAFT 7571-데이타 분석 | 2.SHAFT 7571-보완 설계
| 3.SLEEVE 4335 #2 보완설계-완료 | 3.SPRING HOLDER 38 가공 일정 체크
4.HSG LIFTER #12 설계지원-계속
이문영 | 1.마이머신 활동 | 1.BT1XX 2종 e-APQP자료 준비 - Gate4(F1058 외)
| 2.BT1XX 2종 Intelex_e-APQP자료 등록 - Gate 2&3 | 2.Conf.Call 회의 참석 - Action Item Review(5Why, eAPQP)
| 3.YOKE2361 Run@Rate 자료 제출 | 3.개발문서 업데이트
4.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응 - LOT3, 4 경도 샘플 회수 보관
최보순 | 1.MP600 프레스 그리스펌프 구매진행 | 1.하우징 리프터 소재 그라파이트코팅 의뢰 - 삼영
| 2.샤프트 7571 세레이션 펀치 시험 | 2.하우징 리프터 다이셋 준비
3.샤프트 7571 셋업 지원
4.토션요크 3516 피어싱펀치 금형 비교
유동근 | 1. HOUSING 32 수입검사 2. SHAFT 2216 PUNCH, 게이지 OPD 측정 3. SHAFT 2216, YOKE 2361 성적서 입력 및 전달 | 1. TORSION 3516 외 3종 출하검사
정성윤 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
2. 금형발주현황 업데이트
3. M10 YOKE #4 미세조정 유닛 주문 (3개)
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. hp208 소재 대차 발판 제작 | 1. mp600 보완 작업 - 제품 콘베어
2. mp600 보완 작업 - 에어 라인 수정 , 바닥 철판 덮게 제작 설치

## 22
개발부 1월 일일 보고
2021-01-22
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.MP600 전기 개조-완료보고서 작성 | 1.MP600 전기 개조-양산 확인
| 2.SHAFT 7571 데이타 분석-계속 | 2.SHAFT 7571-데이타 분석및 보완 설계, 수정 금형 시험
| 3.로드 모니터-MP800 & MP600, 기안 작성 | 3.SLEEVE 4335 #2 보완설계
4.NXA-SLEEVE 2종 공정설계
5.SLEEVE 0723 CONFERENCE
이문영 | 1.SHAFT2216 Run@Rate 자료 작성 | 1.마이머신 활동
| 2.YOKE2361 e-PPAP, Run@Rate 자료 준비 | 2..BT1XX 2종 Intelex_e-PPAP자료 등록
| 3.21년도 지식관리대장 보완 제출 | 3.YOKE2361 Run@Rate 자료 제출
| 4.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응 및 Conf.Call 참석 | 4.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
최보순 |  | 1.토션요크 3516 피어싱펀치 금형 비교
2.바디 금형 수정발송
3.MP600 프레스 그리스펌프 검토
4.개발금형 정리 지원
유동근 | 1. SHAFT 2216 출하검사 2. SHAFT 2216 세레이션 게이지, 펀치 OPD 검사 의뢰 3. TORSION 9878 가공품 외 3종 출하검사 | 1. YOKE 2361 바코드 검사 2. TORSION 3516, 12T SLEEVE 1360 출하검사 3. SHAFT 2216 출하 성적서 입력
정성윤 | 1. 주간 업무 보고 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
2. LOCK SLEEVE 2종 견적도면 리뷰
3. YOKE 2361 #1 센터홀 위치도 게이지 조립
4. G.HSG LIFTER #12 설계
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. 절단실 파이프 절단기 점검 및 시운전 | 1. 소재 절단기 2호기 오토 피드 탱크 교환
2. mp4005 트랜스퍼 센서선 단선으로 수리
3. 윤활 보일러 고압펌프 누수로 신품 교환
4. b동 기숙사 보일러 온수 호스 터짐으로 수리

## 3주차
개발부 주간 업무 보고서 (2021.01.15~ 2021.01.21)
1. 핵심 현황
NO. | 항 목 | 고객 | 추진 내역 | 진 척 도 | [6 empty] | 목표일 | 비 고
1 | MP4004 자동화 | 대림 | 자동화 | 설계 | 제작 | 조립 | 시험 | 보완 |  |  | 2020-12-30 | HOUSING 31/32
2 | G.HSG LIFTER | 동보 | 개발 | 설계 | 금형 | #1 | #2 | #3 | QT | 절삭 |  | 형상 및 칫수개선
4 | YOKE 2361 | NXA | 가공개발,PPAP | 절삭가공 | PPAP | [5 empty] | 2020-12-18
5 | YOKE 7442 | NXA | 가공개발,PPAP | 절삭가공 | PPAP | [5 empty] | 2020-12-08
8 | BODY | 우당 | 치수 보정 | 설계 | 금형 | #1 |  |  |  |  | 2020-12-15
9 | SPRING HOLDER 38 | 한일포밍 | 개발 | 설계 | 금형 | #1 | #2 |  |  |  | 2020-01-30
금주 주요 업무 내용 |  |  |  |  | 차주 업무 계획
1. 출하검사 |  |  |  |  | 1. 출하검사
- SHAFT 7571 외 7종 |  |  |  |  | - SHAFT 7571 외 7종
2.개발 제품 진행 |  |  |  |  | 2. 개발 제품 진행
- G.HSG LIFTER-#11~#12 설계 |  |  |  |  | -보스 누우 양산이관 준비
-개선 방안 모색 및 일정 협의 |  |  |  |  | -TORSION YOKE 3516, 9878 시험-KO 보완
- MP600 전기 개조-부하 시운전, 프레스 기능 체크, 그리스 라인 개조 |  |  |  |  | -G.HSG LIFTER-#11 설계,개선대책 수립(형상,치수), 300개 진행
-양산시험, 보완사항 체크 |  |  |  |  | -M10 YOKE #4 길이 불량 개선 시험
-HP20 전기 프로그램 보완-윤영근 내사 |  |  |  |  | -MP600 전기개조 진행, GREASE PUMP 개선
- MP1104 -TORSION YOKE 3516 #3 진행, 그리스 라인 정비 외 |  |  |  |  | - SLEEVE 0723 품질이슈 대응
- SLEEVE 0723-#11 형상변경(Ø1.6 절삭방신)시험
-화성테크방문-고주파 시험(E,F)
- SHAFT 7571 세레이션 품질이슈-체크, 보완설계 및 주문, 등급조치 방안
-게이지 데이터 분석
- YOKE 2361 -도금 완료, 입고
- TUBULAR 2216 사내 품질 이슈 대응
- 신우M&T 방문-SHAFT7571 세레이션 협의 및 수정 의뢰, 현장견학
- 안성자동화 방문-MP6304 정렬장치 제작 확인, 차주 입고 예정
- SPRING HOLDER 38 #2 T/O-약 470개, 양호
3. 설계 |  |  |  |  | 3. 설계
-G.HSG LIFTER #11~#12 설계 |  |  |  |  | - G.HSG LIFTER #11~#12 설계
-BODY 보완설계
기타 업무 |  |  |  |  | 기타 업무
-백업시스템 업데이트 |  |  |  |  | -백업시스템 업데이트
-개발문서 업데이트
설 비 |  |  |  |  | 설 비
1. 소재 절단기 2호기 제품 콘베어 회전 불량으로 점검 수리 |  |  |  |  | 1. 생기실 정리
2. mp4003 윤활유 정량 분배변 센서 파손으로 교환(prcmt 12 - 4do) |  |  |  |  | 2. A동 현장 히터 설치용 전선 배선
3. a동 현장 히터 설치 준비 작업 |  |  |  |  | 3. MP600 전기 개조-양산시험 계속
4. mp800 bko 오버로드 불량으로 수리 |  |  |  |  | 4. SHAFT 7571 자동화 지원
5. 윤활라인 캐리어 센서 파손으로 교환 |  |  |  |  | 5. MP6304 소재공급장치 수리-비룡
6. hp206 기계 내부 조명 불량으로 교환 |  |  |  |  | 6. 로드모니터 검토-MP800, MP600
7. 완성반 출입문 로라 브라켓트 파손으로 교환 수리
8. mp600 트랜스퍼 내부 관찰용 투명창 설치
9. a동 현장 히터 설치용 전선 배선 작업중
10. 3공장 1동 2층 화장실 센서등 불량으로 교환
11. 식당 싱크대 드레인 호스 불량으로 교환
12. mp600 슬라이드 작동 불량으로 점검 수리 - 전선 단선으로 전선 교환
13. mp6301 광안전 장치 작동 불량 - 분해 청소 조립
14. a동 현장 히터 설치용 전선 배선 작업
15. mp2501 에어 이젝터 솔밸브 불량으로 솔밸브 교환 수리
16. a동 현장 히터 3개 설치 완료
17. mp4005 트랜스퍼 센서 불량으로 센서 교환
정성윤
신익철

## 21
개발부 1월 일일 보고
2021-01-21
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.MP600 전기 개조 보완사항 체크-계속 | 1.MP600 전기 개조 보완사항 체크
| 2.SHAFT 7571 게이지에 대한 데이타 분석-계속 | 2.SHAFT 7571 데이타 분석및 보완 설계
| 3.SPRING HOLDER 38 형상 현실화및 보완 설계 | 3.로드 모니터 검토-MP800 & MP600
4.SLEEVE 0723 보완 설계-1.6파이 절삭 방식
5.HSG LIFTER 개선 방안 모색및 일정 협의
이문영 |  | 1.양산이관 자료 준비 - 보스람다3, 보스 카파
2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응- E&F 경도시험자료 정리
3.개발문서 업데이트
최보순 | 1.MP600 프레스 그리스펌프 검토 | 1.토션요크 3516 피어싱펀치 금형 비교
| 2.오후 반차 | 2.바디 금형 수정발송
3.MP600 프레스 그리스펌프 검토
4.개발금형 정리 지원
유동근 | 1. HOUSING 32 수입검사 2. YOKE 2361, HOUSING 32 출하검사 | 1. SHAFT 2216 출하검사 2. SHAFT 2216 세레이션 게이지, 펀치 OPD 검사 의뢰
정성윤 | 1. SPRING HOLDER 38 보완설계 참관 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
| 2. SLEEVE 4335 보완설계 참관 | 2. 주간 업무 보고
3. G.HSG LIFTER #12 설계
4. 오후반차
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. mp2501 에어 이젝터 솔밸브 불량으로 솔밸브 교환 수리 | 1. 윤활 보일러 고압 펌프 누수 교환
2. a동 현장 히터 3개 설치 완료
3. mp4005 트랜스퍼 센서 불량으로 센서 교환

## 20
개발부 1월 일일 보고
2021-01-20
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.MP600 전기 개조 보완사항 체크-계속 | 1.MP600 전기 개조 보완사항 체크
| 2.SPRING HPLDER 38 #2 T/O-약470개, 양호 | 2.SHAFT 7571 데이타 분석및 보완 설계
3.개발금형 정리-계속
4.로드모니터 협의-MP800, MP600, 선광전자
이문영 | 1.보스람다3 ISIR 승인본 자료 요청 - 성문테크 | 1.양산이관 자료 준비 - 보스람다3, 보스 카파
| 2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응 - E&F 경도시험자료 정리 | 2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응- E&F 경도시험자료 정리
| 3.SHAFT7571 세레이션 소경 검사 | 3.개발문서 업데이트
4.개발문서업데이트
최보순 | 1.스프링홀더38 #2 트라이아웃 | 1.토션요크 3516 피어싱펀치 금형 비교
2.바디 금형 수정발송
3.MP600 프레스 그리스펌프 검토
4.개발금형 정리 지원
유동근 | 1. 12T SLEEVE 0723 경도 측정 2. BOSS LAMBDA 3 출하검사 3. SHAFT 7571 세레이션 치수 조사 | 1. YOKE 2361, HOUSING 32 출하검사
정성윤 | 1. SPRING HOLDER 38 #2 T/O | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
-게이지 보완설계 및 발주
2. CARRIER 100 #11~12 FINGER 발주
3. G.HSG LIFTER #12 설계
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. 3공장 1동 2층 화장실 센서등 불량으로 교환 | 1. a동 현장 히터 설치용 전선 배선
| 2. 식당 싱크대 드레인 호스 불량으로 교환 | 2. mp600 보완 작업
3. mp600 슬라이드 작동 불량으로 점검 수리 - 전선 단선으로 전선 교환
4. mp6301 광안전 장치 작동 불량 - 분해 청소 조립
5. a동 현장 히터 설치용 전선 배선 작업

## 19
개발부 1월 일일 보고
2021-01-19
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.신우 M&T 방문(최보순 동행) | 1.MP600 전기 개조 보완사항 체크
| -SHAFT 7571 SERRATION 협의및 수정 의뢰, 현장 견학 | 2.SHAFT 7571 데이타 분석및 보완 설계
2.안성자동화 방문-MP6304(보스세타 #1) 정렬장치 제작 확인, 차주 입고 예정
3.화성테크 방문(이문영과장 동행)-SLEEVE 0723 고주파 시험(E,F)
이문영 | 1.YOKE2361 도금 샘플 입수 - 광성금속 | 1.#0723 경도시험 자료 제출
| 2.외근 - 화성테크, 고주파 열처리 시험 / Conf.Call 참석 | 2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
| 3.개발문서업데이트 | 3.개발문서 업데이트
최보순 | 1.신우 M&T 방문 | 1.토션요크 3516 피어싱펀치 금형 비교
| 2.안성자동기계 방문 | 2.바디 금형 수정발송
| 3.12T 슬리브 0723 E타입, F타입 진행 | 3.MP600 프레스 그리스펌프 조사
4.바디 금형 정리
유동근 | 1. SHAFT 7571 외 2종 출하성적서 입력 및 전달 2. 12T SLEEVE 0723, SPRING HOLDER 38 수입검사 3. SHAFT 7571 세레이션 치수 조사 | 1. BOSS LAMBDA 3 출하검사
정성윤 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
| -DIE 모델링 및 부품도 설계 | -DIE 모델링 및 부품도 설계
-샘플 경비 이력 확인
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. a동 현장 히터 설치용 전선 배선 작업중 | 1. a동 현장 히터 설치용 전선 배선

## 18
개발부 1월 일일 보고
2021-01-18
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.SHAFT 7571 SERRATION 이상-현상 체크, 보완설계및 주문, 응급조치 방안 강구 | 1.신우 M&T 방문(최보순 동행)
| 2.MP600 전기 개조-양산 시험, 보완 사항 체크 | -SHAFT 7571 SERRATION 협의및 수정 의뢰
2.SLEEVE 0723 CONFERENCE, 절삭가공
3.MP6304 기린콘베아 수리-비룡
이문영 | 1.마이머신 활동 | 1.YOKE 2361 도금 샘플 입수 - 광성금속
| 2.YOKE 2361 도금 진행 확인 - 광성금속 | 2.12T SLEEVE 0723 품질이슈 대응
| 3.12T SLEEVE0723 고주파열처리 일정 확인 - 화성테크 | 3.개발문서 업데이트
4.SHAFT 7571 세레이션 소경 품질 이슈 대응
최보순 |  | 1.바디 #1 현장 지원
2.바디 금형 수정발송
3.12T 슬리브 0723 E타입, F타입 진행
유동근 | 1. SHAFT 7571 외 2종 출하검사 2. HOUSING 32 수입검사 | 1. HOUSING 32, BOSS LAMBDA 3 출하검사 2. SHAFT 7571 외 2종 출하성적서 입력
정성윤 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
-DIE 모델링 및 부품도 설계
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. mp800 bko 오버로드 불량으로 수리 | 1. a동 현장 히터 설치용 전선 배선
2. 윤활라인 캐리어 센서 파손으로 교환
3. hp206 기계 내부 조명 불량으로 교환
4. 완성반 출입문 로라 브라켓트 파손으로 교환 수리
5. mp600 트랜스퍼 내부 관찰용 투명창 설치

## 15
개발부 1월 일일 보고
2021-01-15
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.SLEEVE 0723 #11-형상 변경(1.6파이 절삭방식) 시험 | 1.SLEEVE 0723 #11-형상 변경(1.6파이 절삭방식) 진행
| 2.MP600 전기 개조-부하 시운전, 프레스 기능 체크, 그리스 라인 개조 | 2.MP600 전기 개조-양산 시험, 계속
-약 3000개 작업
3.HP20 전기 프로그램 보완-윤영근 내사
이문영 | 1.YOKE2361 도금 품질이슈 발생 - 광성금속 | 1.마이머신 활동
| 2.TUBULAR 2216 사내 품질이슈 대응 | 2.YOKE2361 도금 리워크 진행사항 확인
| 3.12T SLEEVE0723 고주파열처리 일정 확인 - 화성테크 | 3.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
4.개발문서 업데이트
최보순 | 1.바디 #1 현장 지원 | 1.바디 #1 현장 지원
| 2.MP600 시운전 참관 | 2.바디 금형 수정발송
| 3.12T 슬리브 0723 E타입, F타입 진행 | 3.12T 슬리브 0723 E타입, F타입 진행
유동근 | 1. 2020년도 수입검사 성적서 정리 2. SHAFT 2216 성적서 입력 및 전달 | 1. SHAFT 7571 DHL 2종 출하검사
정성윤 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
2. BODY 보완설계 및 발주
3. 주간업무 보고
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. 소재 절단기 2호기 제품 콘베어 회전 불량으로 점검 수리 | 1. a동 현장 히터 설치용 전선 배선
2. mp4003 윤활유 정량 분배변 센서 파손으로 교환(prcmt 12 - 4do)
3. a동 현장 히터 설치 준비 작업

## 2주차
개발부 주간 업무 보고서 (2021.01.08~ 2021.01.14)
1. 핵심 현황
NO. | 항 목 | 고객 | 추진 내역 | 진 척 도 | [6 empty] | 목표일 | 비 고
1 | MP4004 자동화 | 대림 | 자동화 | 설계 | 제작 | 조립 | 시험 | 보완 |  |  | 2020-12-30 | HOUSING 31/32
2 | G.HSG LIFTER | 동보 | 개발 | 설계 | 금형 | #1 | #2 | #3 | QT | 절삭 |  | 형상 및 칫수개선
4 | YOKE 2361 | NXA | 가공개발,PPAP | 절삭가공 | PPAP | [5 empty] | 2020-12-18
5 | YOKE 7442 | NXA | 가공개발,PPAP | 절삭가공 | PPAP | [5 empty] | 2020-12-08
8 | BODY | 우당 | 치수 보정 | 설계 | 금형 | #1 |  |  |  |  | 2020-12-15
9 | SPRING HOLDER 38 | 한일포밍 | 개발 | 설계 | 금형 | #1 | #2 |  |  |  | 2020-01-30
금주 주요 업무 내용 |  |  |  |  | 차주 업무 계획
1. 출하검사 |  |  |  |  | 1. 출하검사
- SHAFT 7571 외 7종 |  |  |  |  | - SHAFT 7571 외 8종
2.개발 제품 진행 |  |  |  |  | 2. 개발 제품 진행
- G.HSG LIFTER-#11~#12 설계 |  |  |  |  | -보스 누우 양산이관 준비
-일광금속(진주)방문 HSG LIFTER 협의 |  |  |  |  | -TORSION YOKE 3516, 9878 시험-KO 보완
-단조도 보완 |  |  |  |  | -BODY 치수보정 시험
- MP600 전기 개조 체크-성은전기, LS 산전 내사 |  |  |  |  | -G.HSG LIFTER-#11 설계,개선대책 수립(형상,치수)
-무부하 시운전,그리스라인 개조 |  |  |  |  | -M10 YOKE #4 길이 불량 개선 시험
-부하 시운전, 프레스 기능 체크, 약400개 자동 시험 |  |  |  |  | -MP600 전기개조 진행, GREASE PUMP 개선
- MP1104 -TORSION YOKE 3516 #3 진행, 그리스 라인 정비 외 |  |  |  |  | - YOKE 2361 도금 및 후공정 진행
- SLEEVE 0723-품질이슈 대응 및 컨퍼런스 회의 참석 |  |  |  |  | - SLEEVE 0723 품질이슈 대응
-화성테크 방문, 입고및 출고, 고주파방법 및 일정 협의
- YOKE 2361 -PSW 수정 제출 및 샘플 도금일정 확인
- BT1XX 2종 PPAP 승인 완료
- MP1104 다이셋 조립및 보완, 설비 체크
3. 설계 |  |  |  |  | 3. 설계
-G.HSG LIFTER #11~#12 설계 |  |  |  |  | - G.HSG LIFTER #11~#12 설계
-BODY 보완설계
기타 업무 |  |  |  |  | 기타 업무
-백업시스템 업데이트 |  |  |  |  | -백업시스템 업데이트
-개발문서 업데이트
설 비 |  |  |  |  | 설 비
1. 소재 절단기 2호기 바이스 작동 불량으로 센서 분해 청소 위치 교정 |  |  |  |  | 1. 생기실 정리
2. mp650 광안전 장치 작동 불량으로 투수광기 청소 및 위치 재교정 |  |  |  |  | 2. A동 현장 히터 설치용 전선 배선
3. mp800 소재 투입부 작동 불량으로 보완 수리 |  |  |  |  | 3. MP600 전기 개조-양산시험 계속
4. mp6302 소재 공급부 콘베어 작동 불량으로 점검 수리 |  |  |  |  | 4. SHAFT 7571 자동화 지원
5. sb1 호기 엔드레스 벨트 구동로라 베어링 마모로 베어링 교환(uc211) |  |  |  |  | 5. MP6304 소재공급장치 수리-비룡
6. 완성반 위 기숙사 주방 싱크대 드레인 라인 결빙으로 배관 교환 수리
7. 100마력 콤프레샤 에어라인 오토 트랩 파손으로 교환
8. mp4003 양수버튼 스위치 기판 불량으로 기판 교환
9. sb1호기 임펠라 유니트 사이드 라이너 마모로 교환
10. 3공장 1동 1층 남자 화장실 히터 불량으로 교환
11. 3공장 1동 사무실 출입문 작동 불량으로 점검 수리 - 좌우 레벨 안 맞음으로 수리
12. 전동 지게차 밧데리 증류수 보충
13. mp6304 트랜스퍼 클램프 구동 레버 절단으로 분해 수리중
14. mp6304 트랜스퍼 클램프 구동 레버 절단으로 가공 조립 수리
15. mp4002 슬라이드 엔코더 불량으로 교환 수리
16. hp206 스탭 피더 보완
17. mp6304 트랜스퍼 클램프 구동 레버 절단으로 분해 수리중
18. ht1 호기 에어 라인 동파로 수리
19 .mp800 오버로드 불량으로 수리
정성윤
신익철

## 14
개발부 1월 일일 보고
2021-01-14
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.MP600 전기 개조-부하 시운전, 프레스 기능 체크, 약 400개 자동 시험함 | 1.SLEEVE 0723 #11-형상 변경(1.6파이 절삭방식) 시험
| -계속 보완 예정 | 2.MP600 전기 개조-부하 시운전, 프레스 기능 체크
이문영 | 1.YOKE2361 표준류 수정 및 작업표준서(4차가공) 배포 | 1.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
| 2.HOUSING 32 원소재 외관품질이슈 접수 - 휴먼플러스 | 2.YOKE2361 도금의뢰 샘플 회수 - 광성금속
| 3.개발문서 업데이트 | 3.개발문서 업데이트
최보순 | 1.바디 #1 현장 지원 | 1.바디 #1 현장 지원
| 2.MP600 시운전 참관 | 2.MP600 시운전 참관
3.12T 슬리브 0723 E타입, F타입 진행
유동근 | 1. TORSION 3516 가공품 수입검사 2. SHAFT 2216 출하검사 3. 2020년도 수입검사 성적서 정리 | 1. 2020년도 수입검사 성적서 정리
정성윤 | 1. BODY 보완설계 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
| 2. G.HSG LIFTER #12 설계 | 2. BODY 보완설계
3. 주간업무 보고
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. ht1 호기 에어 라인 동파로 수리 | 1. a동 현장 히터 설치용 전선 배선
2. mp800 오버로드 불량으로 수리
지하실 바닥 오일 고임으로 청소. 오일 탱크 필터 청소 및 오일 보충

## 13
개발부 1월 일일 보고
2021-01-13
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.HSG LIFTER #11 설계-제품도 보완 | 1.HSG LIFTER #11 설계
| 2.MP600 전기 개조-금형 장착 지원, 그리스 라인 개조 | 2.MP600 전기 개조-부하 시운전, 프레스 기능 체크
3.화성테크 방문(이문영과장 동행)-SLEEVE 0723 입고및 출고, 고주파 방법및 일정 협의
-편성준 부장
이문영 | 1.외근 - 화성테크 | 1.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
| 2.YOKE2361 샘플 도금 의뢰(830개) - 광성정밀 | 2.YOKE2361 작업표준서 수정 배포
| 3.BT1XX 2종 PPAP승인 완료 | 3.개발문서 업데이트
4.개발문서업데이트
최보순 | 1.바디 #1 현장 지원 | 1.바디 #1 현장 지원
| 2.MP600 트랜스퍼 정량분배변, 그리스 펌프 교체 지원 | 2.MP600 시운전 참관
유동근 | 1. 18T TUBULAR 01061 출하성적서 전달 2. FLANGE YOKE 6339 출하검사 | 1. HOUSING 32, SHAFT 2216 출하검사
정성윤 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
| 2. G.HSG LIFTER 제품도 설계 | 2. BODY 보완설계
3. BODY 보완설계
4. YOKE 6034 #4 PUNCH 도면 업데이트
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. mp6304 트랜스퍼 클램프 구동 레버 절단으로 가공 조립 수리 | 1. ht1호기 에어 배관 동파 수리
2. mp4002 슬라이드 엔코더 불량으로 교환 수리
3. hp206 스탭 피더 보완

## 12
개발부 1월 일일 보고
2021-01-12
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.HSG LIFTER #11 설계-계속 | 1.HSG LIFTER #11 설계
| 2.MP600 전기 개조-무부하 시운전, 그리스 라인 개조, 계속 | 2.MP600 전기 개조-금형 장착, 부하 시운전, 그리스 라인 개조
3.SLEEVE 0723 협의-황민영이사, 박용군부장 내사
이문영 | 1.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응 - 넥스티어 내사 | 1.YOKE2361 샘플 도금 의뢰(800개) - 광성정밀
| 2.YOKE2361 PSW 수정 제출 및 샘플 도금일정 확인 | 2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
| 3.개발문서업데이트 | 3.개발문서 업데이트
최보순 | 1.바디 #1 현장 지원 | 1.바디 #1 현장 지원
| 2.MP600 트랜스퍼 정량분배변 교체 지원 | 2.MP600 트랜스퍼 정량분배변, 그리스 펌프 교체 지원
유동근 | 1. 18T TUBULAR 01061, FLANGE YOKE 6339 출하검사 | 1. FLANGE YOKE 6339, HOUSING 32 출하검사 2. 18T TUBULAR 01061 출하성적서 입력
정성윤 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
| 2. G.HSG LIFTER 제품도 설계 | 2. G.HSG LIFTER 제품도 설계
3. YOKE 9801 3D 모델링 및 치수 확인
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. mp4003 양수버튼 스위치 기판 불량으로 기판 교환 | 1. mp6304 트랜스퍼 수리
2. sb1호기 임펠라 유니트 사이드 라이너 마모로 교환
3. 3공장 1동 1층 남자 화장실 히터 불량으로 교환
4. 3공장 1동 사무실 출입문 작동 불량으로 점검 수리 - 좌우 레벨 안 맞음으로 수리
5. 전동 지게차 밧데리 증류수 보충
6. mp6304 트랜스퍼 클램프 구동 레버 절단으로 분해 수리중

## 11
개발부 1월 일일 보고
2021-01-11
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.HSG LIFTER 설계-단조도 보완, #11 설계, 계속 | 1.HSG LIFTER #11 설계
| 2.MP600 전기 개조 체크-성은전기 2명, LS 산전 3명 내사, 계속 | 2.MP600 전기 개조-무부하 시운전
3.MP1104-TORSION YOKE 3516 #3 진행, 그리스 라인 정비 외
4.SLEEVE 0723 CONFERENCE
이문영 | 1.마이머신 활동 | 1.YOKE2361 샘플 도금일정 확인
| 2.YOKE2361 도금일정 협의 - 광성정밀 | 2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
| 3.12T SLEEVE0723 Conf.Call 참석 | 3.개발문서 업데이트
4.개발문서업데이트
최보순 | 1.바디 #1 현장 지원 | 1.바디 #1 현장 지원
| 2.토션요크 3516 #3 피어싱 셋업 지원 | 2.MP600 개조 참관
유동근 | 1. SHAFT 7571 외 4종 출하검사 | 1. TUBULAR 01061, FLANGE YOKE 6339 출하검사
정성윤 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계 | 1. G.HSG LIFTER #12 설계
| 2.M10 YOKE #44 스위치 브라켓 설계 및 발주 | 2. G.HSG LIFTER 제품도 설계
3. G.HSG LIFTER 제품도 설계
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. sb1 호기 엔드레스 벨트 구동로라 베어링 마모로 베어링 교환(uc211) | 1. mp2001 시그날 램프 점검
| 2. 완성반 위 기숙사 주방 싱크대 드레인 라인 결빙으로 배관 교환 수리 | 2. 소재 절단기 2호기 절삭유 오토 피드 탱크 교환
3. 100마력 콤프레샤 에어라인 오토 트랩 파손으로 교환

## 8
개발부 1월 일일 보고
2021-01-08
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.일광금속(진주)방문-이문영과장 동행, HSG LIFTER 협의 | 1.HSG LIFTER #11 설계
| -안치규부사장, 최경렬차장, 정윤현대리 | 2.MP600 전기 개조 체크
-현장견학
-이승호전무, 김권철이사 면담
이문영 | 1.외근 - 일광 진주공장 / G.HSG LIFTER | 1.마이머신
2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
3.개발문서 업데이트
최보순 | 1.바디 #1 현장 지원 | 1.바디 #1 현장 지원
| 2.샤프트 2216 출하성적서 전달 | 2.토션요크 3516 #3 피어싱 셋업 지원
유동근 | 1. 연차
정성윤 | 1. DD YOKE TRIM PIERCING 보완설계 | 1. G.HGS LIFTER #12 설계
| 2. 주간업무보고 | 2. DD YOKE TRIM PIERCING 보완설계
3. G.HGS LIFTER #12 설계
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. 소재 절단기 2호기 바이스 작동 불량으로 점검 수리 - 센서 분해 청소 위치 교정 | 1. mp2001 시그날 램프 점검
| 2. mp650 광안전 장치 작동 불량으로 투수광기 청소 및 위치 재교정 | 2. 소재 절단기 2호기 절삭유 오토 피드 탱크 교환
3. mp800 소재 투입부 작동 불량으로 보완 수리
4. mp6302 소재 공급부 콘베어 작동 불량으로 점검 수리

## 1주차
개발부 주간 업무 보고서 (2021.01.01~ 2021.01.07)
1. 핵심 현황
NO. | 항 목 | 고객 | 추진 내역 | 진 척 도 | [6 empty] | 목표일 | 비 고
1 | MP4004 자동화 | 대림 | 자동화 | 설계 | 제작 | 조립 | 시험 | 보완 |  |  | 2020-12-30 | HOUSING 31/32
2 | G.HSG LIFTER | 동보 | 개발 | 설계 | 금형 | #1 | #2 | #3 | QT | 절삭 |  | 형상 및 칫수개선
4 | YOKE 2361 | NXA | 가공개발,PPAP | 절삭가공 | PPAP | [5 empty] | 2020-12-18
5 | YOKE 7442 | NXA | 가공개발,PPAP | 절삭가공 | PPAP | [5 empty] | 2020-12-08
8 | BODY | 우당 | 치수 보정 | 설계 | 금형 | #1 |  |  |  |  | 2020-12-15
9 | SPRING HOLDER 38 | 한일포밍 | 개발 | 설계 | 금형 | #1 | #2 |  |  |  | 2020-01-30
금주 주요 업무 내용 |  |  |  |  | 차주 업무 계획
1. 출하검사 |  |  |  |  | 1. 출하검사
- SHAFT 7571 외 7종 |  |  |  |  | - SHAFT 7571 외 8종
2.개발 제품 진행 |  |  |  |  | 2. 개발 제품 진행
- G.HSG LIFTER-#11~#12 설계 |  |  |  |  | -보스 누우 양산이관 준비
-#2 DIE-1 주문 및 사이징 증대 |  |  |  |  | -TORSION YOKE 3516, 9878 시험-KO 보완
-열간단조 소재 1,000개 발주-금강메탈 |  |  |  |  | -BODY 치수보정 시험
- 동보 SHAFT 3종 공정 및 견적 검토 |  |  |  |  | -G.HSG LIFTER-#11 설계,개선대책 수립(형상,치수)
- MP600 전기 공사 확인-성은전기 2인 내사 |  |  |  |  | -M10 YOKE #4 길이 불량 개선 시험
- SLEEVE 0723 품질이슈 대응 및 컨퍼런스 회의 참석 |  |  |  |  | -MP600 전기개조 진행, GREASE PUMP 개선
- YOKE 2361 - 표준류 수정 보완
- 공정도 보완 및 #1 위치도 검사구 설계
- Run@Rate작성 및 도금업체 방문일정 협의
- YOKE 4249 Proto 샘플 제작 의뢰 건일엠텍
- MP1104 다이셋 조립및 보완, 설비 체크
3. 설계 |  |  |  |  | 3. 설계
-G.HSG LIFTER #11~#12 설계 |  |  |  |  | - G.HSG LIFTER #11~#12 설계
-동보 SHAFT 3종 단조도 설계
-DD YOKE TRIM PIERCING 보완설계
기타 업무 |  |  |  |  | 기타 업무
-백업시스템 업데이트 |  |  |  |  | -백업시스템 업데이트
-설비 문서 업데이트
설 비 |  |  |  |  | 설 비
1. 윤활라인 급수라인 동결로 해빙 작업 |  |  |  |  | 1. 1-3 공장 정리 및 복구
2. hp209 오일 탱크 내부 유압 호스 터짐으로 분해 |  |  |  |  | 2. 생기실 정리
4. hp209 오일 탱크내부 유압 호스 터짐으로 교환, 흡입 필터 청소 |  |  |  |  | 3. 열처리 바스켓 수리
5. 윤활라인 급수라인 동결로 해빙, 윤활 보일러 급수라인 동결로 해빙 |  |  |  |  | 4. MP6302 에어 이젝터 점검
6. 단조 2,5톤 지게차(4968) 브레이크 라이닝 마모로 교환 베어링 교환 |  |  |  |  | 5. M10 YOKE TRIM 기구 개선
7. mp4005 파스칼 펌프 누유부 수리 - 분해 오링 교환 |  |  |  |  | 6. mp2001 시그날 램프 점검
8. 소재 절단기 1호기 작동 불량 점검 수리 - 서보 엠프 건전지 교환 |  |  |  |  | 7. 소재 절단기 2호기 절삭유 오토 피드 탱크 교환
9. 소재 절단기 1호기 톱날 브러쉬 샤프트 베어링 마모로 교환 수리(6905)
10. mp1104 그리스 펌프 작동 불량으로 분해 수리 및 그리스 보충
정성윤
신익철

## 7
개발부 1월 일일 보고
2021-01-07
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.MP1104 다이셋 조립및 보완, 설비 체크 | 1.일광금속(진주)방문-이문영과장 동행, HSG LIFTER 협의
2.HSG LIFTER 보완설계-절삭도
이문영 | 1.YOKE 2361 문서 정리 | 1.외근 - 일광 진주공장 / G.HSG LIFTER
2.YOKE 4249 Proto 샘플 제작 의뢰 - 건일엠텍
3.TUBULAR 0636 C/P 개정자료 제출
4.백업시스템 업데이트
최보순 | 1.MP1104 다이셋 세팅 | 1.바디 #1 현장 지원
2.바디 #1 현장 지원
3.MP600 트랜스퍼 정량분배변, 그리스펌프 수령
유동근 | 1. TUBULAR 0636 출하검사방법 윤준태 사원 인계 2. SHAFT 2216 출하검사 3. TORTION 3516 가공품 수입검사 | 1. 연차
정성윤 | 1.DD YOKE TRIM PIERCING 보완설계 | 1. G.HGS LIFTER #12 설계
| 2. YOKE 4249 견적 요청 자료 송부-건일엠텍 | 2.DD YOKE TRIM PIERCING 보완설계
| 3. MP1104 PIERCING DIE SET 현실화 | 3. 주간업무보고
4. G.HSG LIFTER 1,000 발주-금강메탈
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. 소재 절단기 1호기 톱날 브러쉬 샤프트 베어링 마모로 교환 수리(6905) | 1. mp2001 시그날 램프 점검
| 2. mp1104 그리스 펌프 작동 불량으로 분해 수리 및 그리스 통 그리스 보충 | 2. 소재 절단기 2호기 절삭유 오토 피드 탱크 교환

## 6
개발부 1월 일일 보고
2021-01-06
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.년차
이문영 | 1.12T SLEEVE0723 진행검토 회의 참석 | 1.YOKE 2361 Run @ Rate 작성
| 2.YOKE 2361 Run@Rate작성 및 도금업체 방문일정 협의 | 2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
| 3.백업시스템 업데이트 | 3.설비문서 업데이트
4.백업시스템 업데이트
최보순 | 1.MP600 트랜스퍼 정량분배변, 그리스펌프 구매 진행 | 1.바디 #1 인수인계
| 2.바디 신규 금형 테스트 | 2.MP1104 신규 다이셋 세팅 지원
3.MP600 트랜스퍼 정량분배변, 그리스펌프 입고여부 확인
유동근 | 1. 설비관련문서 업데이트 2. BODY SETUP 지원 | 1. HOUSING 32 출하검사 2. TUBULAR 0636 출하검사방법 윤준태 사원 인계 3. 설비일상점검결과보고서 작성
정성윤 | 1. G.HGS LIFTER #12 설계 | 1. G.HGS LIFTER #12 설계
2. SPRING HOLDER 38 #2 시험 일정 체크
승인도 전달 -성아정밀
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. mp4005 파스칼 펌프 누유부 수리 - 분해 오링 교환 | 1. mp2001 시그날 램프 점검
| 2. 소재 절단기 1호기 작동 불량 점검 수리 - 서보 엠프 건전지 교환 | 2. 소재 절단기 2호기 절삭유 오토 피드 탱크 교환

## 5
개발부 1월 일일 보고
2021-01-05
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.동보-샤프트 3종 공정및 견적 검토 | 1.년차
2.SLEEVE 0723 CONFERENCE
3.YOKE 2361 #10 위치도 검사구 설계 지원
4.HSG LIFTER 보완설계및 주문- #2 DIE-1, 사이징 증대
이문영 | 1.12T SLEEVE0723 5WHY 대책서 리뷰 및 Conf.Call 회의 참석 | 1.YOKE 2361 Run @ Rate 작성
| 2.설비문서 업데이트 | 2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
| 3.백업시스템 업데이트 | 3.백업시스템 업데이트
최보순 | 1.MP600 트랜스퍼 정량분배변, 그리스펌프 구매 진행 | 1.바디 신규 금형 테스트
| 2.샤프트 7571 현장 지원 | 2.HP208 개선활동
| 3.바디 신규 금형 테스트 | 3.MP600 트랜스퍼 정량분배변, 그리스펌프 구매 진행
유동근 | 1. TUBULAR 0636 외 2종 출하 성적서 입력 2. 12월 설비이력카드 업데이트 3. YOKE 2361 검사방법 가공 인계 4. BOSS KAPPA, HOUSING 32 출하검사 | 1. HOUSING 32 출하검사 2. TUBULAR 0636 출하검사방법 윤준태 사원 인계 3. 설비일상점검결과보고서 작성
정성윤 | 1. YOKE 2361 위치도게이지 설계 및 발주 | 1. G.HGS LIFTER #12 설계
| 2. 월간보고 작성 | 2. FLANGE YOKE 6339 일정 체크
| 3. 금형 발주 현황 업데이트 | 3. SPRING HOLDER 38 단조 일정 체크 및 승인도전달(성아정밀)
4. G.HGS LIFTER #12 설계
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. hp209 오일 탱크내부 유압 호스 터짐으로 교환, 흡입 필터 청소 | 1. mp4005 파스칼 펌프 누유로 수리
2. 윤활라인 급수라인 동결로 해빙, 윤활 보일러 급수라인 동결로 해빙
3. 단조 2,5톤 지게차(4968) 브레이크 라이닝 마모로 교환, 베어링 교환(세종 중장비)

## 4
개발부 1월 일일 보고
2021-01-04
| 금 일 보 고 | 익 일 계 획
신익철 | 1.SLEEVE 0723 CONFERENCE | 1.동보-샤프트 3종 공정및 견적 검토
2.코디아 계획 참관
3.YOKE 2361 #1 위치도 검사구 설계 지원
4.동보-샤프트 3종 검토-계속
5.MP600 전기 공사 확인-성은전기 2인 내사
이문영 | 1.마이머신 | 1.YOKE 2361 Run @ Rate 작성
| 2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응 및 Conf.Call 회의 참석 | 2.12T SLEEVE0723 품질이슈 대응
| 3.YOKE2361 표준류 수정 보완 | 3.설비문서 업데이트
| 4.백업시스템 업데이트 | 4.백업시스템 업데이트
최보순 | 1.MP600 트랜스퍼 정량분배변, 그리스펌프 가격 협의 | 1.샤프트 7571 현장 확인
| 2.토션요크 3516 현장 확인 | 2.토션요크 3516 현장 확인
3.바디 금형 입고여부 확인
유동근 | 1. SHAFT 7571 외 2종 출하검사 2. TORTION 3516 다이 포장 | 1. SHAFT 7571 외 2종 성적서 입력 2. BOSS KAPPA, HOUSING 32 출하검사 3. 설비관련문서 업데이트
정성윤 | 1. 동보-HTS VW 중형8속 3종 단조도 설계 | 1. YOEK 2361 위치도 게이지 발주
| 2. YOKE 2361 공정도 보완 및 위치도게이지 설계 | 2. G.HGS LIFTER #12 설계
생산기술팀 1월 일일 보고
생기실 | 1. 윤활라인 급수라인 동결로 해빙 작업 | 1. hp209 수리
| 2. hp209 오일 탱크 내부 유압 호스 터짐으로 분해 | 2. 윤활 라인 급수라인 수리
3. mp4005 qdc 펌프 수리

## MTTR
평균 수리 시간 계산 시트
수리 설비명 | 수리 시간 | *작성 방법* 1. 일일 수리 설비에 대한 설비명과 수리 시간을 기입한다 2. 대상 설비는 다음 기계에만 해당한다 > 기계식 프레스, 유압식 프레스
hp209 | 2
mp4005 | 1
mp6302 | 1
mp800 | 1
mp650 | 0.5
mp6304 | 4
mp4003 | 0.5
mp4002 | 1
mp800 | 2
mp4003 | 1
mp800 | 1
mp6301 | 0.5
mp4005 | 0.5
mp2501 | 0.5
mp4005 | 0.5
mp6303 | 0.5
hp205 | 0.5
hp207 | 1
mp6301 | 0.5
총 수리시간 | 19.5
수리 횟수 | 19 | Rev.1 항목 이름 변경 : "수리 대수" --> "수리 횟수"로 변경(2019.07.19)
평균 수리시간 | 1.0263